南通市固定资产投资审核中心政府投资建设项目组织审核业务协议书

甲方：南通市固定资产投资审核中心 （以下简称甲方）

乙方：                           （以下简称乙方）

甲方与乙方双方协商一致签订本协议书。现将双方的责任及有关事项约定如下：

一、组织审核事项

委托事项： 政府投资建设项目组织审核业务

审核范围： 2024年3月至2026年2月甲方委托的工程

结算审核

二、审核事项实施及双方权利义务

1.组织审核范围：乙方对甲方委托的工程项目在甲方的组织下进行结算审核，向甲方出具相应的咨询报告，并按甲方的要求编写相关文书、移交相关资料。

2.组织审核内容：乙方应对工程造价的准确性、真实性、合法性进行审核，内容主要包括：

（2.1）审核竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致。依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实准确性；

（2.2）审核设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证是否真实、准确；

（2.3）审核工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制，工程结算是否准确；

（2.4）审核建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

（2.5）审核甲供材料、水电费等结算是否真实、准确；

（2.6）审核工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面是否存在问题，并提出合理建议。

（2.7）法律、法规、规章要求的其它审核事项。

3.审核进度要求：

（3.1）委托项目确定后，乙方接到甲方通知后应于1个工作日内明确主审并领取资料，如无故拖延，各项目累计拖延领取资料（进场时间）达2天，暂停下一轮抽签资格；单个项目无故拖延领取资料（进场时间）达3天，乙方参审资格自动取消，甲方有权重新选择其他中介机构。

（3.2）乙方应在接受工程结算资料之日5个工作日内以书面形式将参审人员、进度计划、缺少的资料清单等报送甲方。

（3.2.1）参审人员必须从备案人员名单中选择，不得随意变动。因人员辞职、新人入职等原因，确需另行选择人员的，需向甲方书面申请并取得甲方同意，同时向甲方报送另行选择人员的职业资格证书、职称证书、社保证明等相关材料。同一个工程不得中途更换人员，因乙方人员素质不达要求甲方要求更换的除外。同一年度乙方申请人员变动不得超过1次（申请变动人数不得超过备案人数的50%），否则乙方该年度的参审资格自动取消，甲方有权重新选择其他中介机构。

（3.2.2）若所需资料未能及时提供齐全，乙方应就现有资料先行推进审核工作，不得因资料不全而完全停止审核工作，同时乙方应列出清单，及时报告甲方，由工程主审督促建设单位补齐资料，建设单位1个月内不能补齐、确不具备审计条件的，予以退回。

（3.3）乙方在主要资料提供完整后15日内向甲方主审报告进度，并申请进行现场踏勘。在主审组织下，进行现场踏勘。现场踏勘后，及时形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方、建设方签字确认）。

（3.4）踏勘现场后15日内进行结算核对。工程核对一律在甲方指定的办公场所进行，核对结果及时向主审报告，并将核对中遇到的问题及争议书面提交主审，由主审按照甲方的规定和程序予以解决。在规定的审计完成时间内争议事项无法达成一致的，协审中介机构形成初步成果，并附争议事项内容、金额、争议点等要素清单报工程主审。除争议事项以外，不得以其他理由推迟核对，出具审核结果。

- （3.5）乙方在接收完整的审核资料后，应确保在下表规定的审核期间内（开始时间以主要资料提供完整日期为准，结束时间以向甲方提交最终审核报告为准）完成审核任务，并出具书面报告，遇有特殊情况不能按时完成，应向甲方书面告知原因。乙方各项目完成时间无故延期累计达2个月，暂停下一轮抽签资格；单个项目完成时间无故延期达3个月，乙方参审资格自动取消，甲方有权重新选择其他中介机构。

- 若乙方存在不满足上述3.1至3.5款的行为，甲方有权扣减协审费用、暂停协审资格或取消委托审核项目，并记入不良记录档案，情节严重者三年内不得承接甲方的组织审核业务或取消今后承接甲方组织审核业务的资格，造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

- 项目进度要求一览表

| 项目送审金额 | 审 核 进 度 |
| --- | --- |
| 1000万元以下（含1000万元） | 1个月内 |
| 1000万元-5000万元（含5000万元） | 2个月内 |
| 5000万元-10000万元（含10000万元） | 3个月内 |
| 10000万元以上 | 3个月内，送审额每增加1亿元，延长1个月，最多延长3个月 |

4.审核质量要求：

（4.1）乙方应建立审核质量内部控制体系，真实、完整记录实施审核的过程，取得充分、适当的审核证据，并对承办的审核业务结果的真实性、全面性、准确性负责。如审核结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

（4.2）乙方应按甲方要求编写竣工结算审核报告，在审核结束后10天内连同其他相关审核资料一并移交给甲方。审核报告中，乙方需对发现的不按规定招标、转包及非法分包、认质认价程序未按照规定执行、超合同价或概算，规范性文件执行错误、严重不平衡报价、工期延迟等问题如实反映（不限于上述问题），并提出合理建议。

（4.3）乙方初审结果经甲方主审或另聘中介机构、专家复核后，若发现项目复审核减率（复审核减额/初审额之比）误差超过2％或复审核减额在50万元以上的，甲方按每超过1％扣减10％的协审总费用（不足1%的按插入法计算扣减费用。复审核减额在50万元以上但复审核减率未超过2%的，按复审核减额乘以相应的费率扣减审核费用）；发现两次，进行通报；三次及以上，甲方有权终止与乙方的审核业务约定，记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审核业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审核业务的资格。造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

（4.4）甲方复核提出的问题，乙方负责进行补正和修改，并提交修正后的审核报告、审核明细等书面资料两份（包括相应的电子文件）。

（4.5）甲方以乙方每一个参审工程为单位进行日常考核打分，对参与协审的中介机构进行动态管理。

5.参审人员要求：乙方应选派与审核项目专业相适应并具有注册造价师执业资格或具有中级造价员或二级造价师的技术骨干担任项目的审核人员，所有参审人员都必须为备案人员名单中确定的人员，项目专业审核人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更。项目主审本人携带身份证领取资料。查看现场及项目核对时，所有专业技术人员（包括主审）均应携带身份证并佩戴协审人员工作证（须经南通市固定资产投资审核中心盖章后封塑）。

甲方将不定期抽查随访乙方审核人员是否人证相符，若发现人证不符一次，通知更换，24小时内不能及时更换，甲方有权收回资料另行委托审计；同一协审中介机构各项目实施人员与佩戴的工作证人证不符累计达2人次，取消协审中介机构参审资格，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审核业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审核业务的资格。造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

甲方将不定期抽查随访乙方审核人员是否在岗在位，若发现协审人员无故未出勤累计达2人次·天或未出勤但已通过请假审批累计达4人次·天，暂停下一轮抽签资格；无故未出勤累计达4人次·天，取消协审中介机构参审资格，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审核业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审核业务的资格。造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

6.审核纪律及廉政要求：

（6.1）承担组织审核任务的审核人员应在甲方的组织安排下，与建设项目相关单位进行工程结算核对，不得私下与被审核单位核对或接收补充审核资料，对重大或有争议事项、增减造价的事项及工作进度情况应与甲方项目主审及时沟通，并应如实反映审核中发现的违法违纪问题。

（6.2）乙方在执行委托审核业务过程中须严守审核工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审核资料的保管及保密责任。乙方在签订审核协议时须签订廉洁协议（附件1），在项目审核过程中，应严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，主动接受甲方的指导和监督。

（6.3）遇有承担过甲方委托项目的招标代理、标底编制、标底审核、施工监理或工程结算编制业务，或与项目的被审核单位存在利益关系等应当回避的情形时，乙方应主动提出回避。

（6.4）乙方不得将审核任务转托给其它机构或个人，也不得私自向项目建设相关单位（设计、施工、建设、监理、供货等）收取任何费用，否则甲方有权立即终止协议，乙方承担由此造成的一切损失及后果，并不得再承接甲方的审核业务，涉及违法犯罪的移送司法部门处理。

（6.5）乙方审核结束后应保证文件递交完整。因保管不善造成项目审计资料丢失、结果文件递交不完整的，首次行为暂停下一轮抽签资格，并记入不良记录档案；若再发生，取消协审中介机构参审资格，情节严重者三年内不得承接甲方的组织审核业务或取消今后承接甲方组织审核业务的资格，造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

7.甲方义务

（7.1）甲方负责编制审核实施方案，明确项目主审，下达审核通知，提供审核所需的有关资料，协调与建设相关单位（设计、施工、建设、监理、供货等）的关系，组织参与现场踏勘和工程结算的核对工作，负责召集研究和处理重大审核事项，并做好会议记录，为审核项目顺利实施提供必要条件。如甲方未能及时完成上述事项，应相应顺延对乙方的审核期限要求。

（7.2）如乙方在审核中发现重大违法违纪线索，甲方根据情况另酌情予以奖励。

（7.4）甲方按照合同约定付费。如有需跟财政局或相关单位协调的事项，由甲方负责。

三、协审费用的结算及支付

- 1.初审费率：对施工单位结算直接审核，即未经初审的项目费率为净核减额的3.5%。

- 2.复审费率：对经业主内审、监理初审或第三方初审后的项目进行复审的项目，费率4.8%。

- 3.再审费率：二次及二次以上复审的项目统一费率为净核减额的5.5%。

- 4.保底费：500万元以下的工程（以一个单位工程施工合同送审金额计）以上述办法计算审核费用不足1000元的，按1000元计算；500万元以上的工程以上述办法计算审核费用不足2000元的，按2000元计算。

完成南通市固定资产投资审核中心工程结算协审，审核中心根据协审结果出具工程结算核定单，方可计取费用，于下年初支付上一年度已出核定单的项目审计费。

四、本协议书经双方签署后生效。

五、甲乙双方如在实施审核过程中发生争议，应及时协商解决，如未能达成一致，提请南通市仲裁委员会仲裁。

六、协议书一式四份。甲方、乙方各两份。

附件：附件1-廉洁协议；

表2-参审人员表；

表3-现场踏勘记录表。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

委托人代表：（签字）            法定代表：（签字）

联系人：                       联系人：

签订日期：2024年 月  日     签订日期：2024年  月  日

| 附表1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市固定资产投资审核中心***项目结算（决算）组织审核参审人员表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 审核专业 |  |  |  |  |  |  |  | 资格证书号 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  | 土建 | 安装 | 装饰 | 市政 | 园林绿化 | 水利 | 交通 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.在参审人员中须明确一位项目总负责需在备注中写明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.审核专业分为：土建、安装、装饰、市政、园林绿化、交通、水利等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2:

南通市固定资产投资审核中心工程结算审核 现场踏勘记录表

建设单位:

监理单位:

施工单位:

现场踏勘情况记录：

建设单位签字： 监理单位签字:

施工单位签字: 审核单位签字:

日期：